## RECURSOS HUM
ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | DIAS | SALARIO REAL
1 | Arquitecto / Líder Full Stack | 1 | $3.000.000 | 18 | $100.000,00 | 6 | $16.666,67 | 20 | $54.000.000
2 | Administrador del Proyecto | 1 | $2.500.000 | 18 | $83.333,33 | 6 | $13.888,89 | 15 | $45.000.000
3 | Analista | 1 | $2.000.000 | 18 | $66.666,67 | 6 | $11.111,11 | 15 | $36.000.000
4 | Gestor de Bases de Datos | 1 | $1.800.000 | 18 | $60.000,00 | 5 | $12.000,00 | 15 | $32.400.000
5 | Desarrollador full stack | 1 | $2.500.000 | 18 | $83.333,33 | 8 | $10.416,67 | 20 | $45.000.000
6 | Desarrollador Backned | 1 | $2.200.000 | 18 | $73.333,33 | 8 | $9.166,67 | 20 | $39.600.000
7 | Tester | 1 | $1.500.000 | 18 | $50.000,00 | 6 | $8.333,33 | 15 | $27.000.000
[8 empty] | PARCIAL | $279.000.000.
NOTA | La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto

## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
ESTIMADO TOTAL – PROYECTO INVENTRA
Resumen de costos y distribución porcentual
CONCEPTO | VALOR | % S/TOTAL | ACUMULADO
Recursos profesionales | 279000000 | 67.4%
Recursos tecnológicos | 7000000 | 1.691%
Gastos administrativos | 7660000 | 1.851%
Subtotal base | 293660000 |  | 293660000
Imprevistos (20%) | 68732000 | 16.6% | 362392000
Ganancia (15%) | 51549000 | 12.45% | 413941000
TOTAL PROYECTO INVENTRA | 413941000 |  | 413941000
Distribución por componente
|  |  |  | Profesionales | 279000000
|  |  |  | Tecnológicos | 12000000
|  |  |  | Gastos adm. | 7660000
|  |  |  | Imprevistos | 68732000
|  |  |  | Ganancia | 51549000
Comparativa de valores
|  |  |  | Profesionales | 279000000
|  |  |  | Tecnológicos | 7000000
|  |  |  | Gastos adm. | 7660000
|  |  |  | Imprevistos | 68732000
|  |  |  | Ganancia | 51549000
|  |  |  | Total | 413941000
Fuente: Estimado ChatGPT ¦ Subtotal base: $343.660.000 ¦ Imprevistos 20% ¦ Ganancia 15% ¦ Total: $413.941.000

## RECURSOS TECNOLÓGICOS
| HARDWARE | COSTO | Profesional | Procesador | Memoria RAM | Disco Duro | COSTO |  | COSTO | VID UTIL | DEB/MES | DEB/ANU
1 | DISPOSITIVO FINAL |  | Arquitecto Líder | Intel Core i5 12ª Gen | 16 GB | SSD 512 GB | 3500000 | Software de Sistema | Depende | 10 AÑOS | 29166.6667 | 525000
1.1. | CLIENTE | Depende | Administrador del Proyecto | Intel Core i3 12ª Gen | 8 GB | SSD 256 GB | 2300000 | Software de Protección | Depende | 10 AÑOS | 19166.6667 | 345000
1.2. | SERVIDOR VIRTUAL (TI) ó | Si $2.080.000 HOSTINGER | Analista de Software | Intel Core i3 12ª Gen | 8 GB | SSD 256 GB | 2300000 | Software de Aplicación | Depende | 10 AÑOS | 19166.6667 | 345000
1.3. | SERVIDOR FÍSICO | No | Gestor Base de Datos | Intel Core i5 12ª Gen | 16 GB | SSD 512 GB | 3500000 | Software de Desarrollo | No | 10 AÑOS | 29166.6667 | 525000
|  |  | Desarrollador Full Stack | Intel Core i5 12ª Gen | 16 GB | SSD 512 GB | 3500000 | Lengujes | No | 10 AÑOS | 29166.6667 | 525000
|  |  | Desarrollador Backend | Intel Core i5 12ª Gen | 16 GB | SSD 512 GB | 3500000 | FrameWorks | No | 10 AÑOS | 29166.6667 | 525000
|  |  | Tester | Intel Core i3 12ª Gen | 8 GB | SSD 256 GB | 2300000 | Librerías | Depende | 10 AÑOS | 19166.6667 | 345000
[8 empty] | Licencias (Soft y Nuestro Soft) | Depende |  | 174166.6667 | 3135000
|  |  |  | SOFTWARE | COSTO
|  |  |  | Software de Sistema (Windows 11 Pro o Linux Ubuntu) | $850.000 por licencia
|  |  |  | Windows Defender / Antivirus) | $150.000/año
|  |  |  | Software de Aplicación (Office 365) | $350.000/año
|  |  |  | Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git | $0 |  |  | 10
|  |  |  | Lenguajes (Java, JavaScript, Python, PHP) | $0
|  |  |  | Frameworks (Spring Boot, React, Angular, Laravel) | $0 |  |  | 0
|  |  |  | Librerías | $0
|  |  |  | Licencias (Software propio INVENTRA) | $0
|  |  |  | HOSTING (ALOJAMIENTO) | $300.000/mes
SERVICIOS
|  |  |  | AWS, Azure o Google Cloud | $400.000/mes
|  |  |  | Dirección IP? | $20.000/mes
|  |  |  | Puertos? | $0
|  |  |  | Dominio (DNS) inventra.com.co | $80.000/año
TOTAL $2.150.000

## PLANEACION
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | %AVANCE
TRIMESTRE 1 ¦ Febrero – Marzo 2026
1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
1.1 | Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente | Documento de Análisis | Analista | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 100%
1.2 | Elaborar el Diagrama de Procesos | Diagrama de Procesos | Analista | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 100%
1.3 | Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema | Documento IEEE-830 | Analista | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 100%
TRIMESTRE 2 ¦ Abril – Mayo 2026
2 ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
2.1 | Diagramar los Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso | Analista | 2026-03-28 | 2026-04-05 | 100%
2.2 | Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido | Casos de Uso Extendido | Analista | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 100%
2.3 | Crear el informe de Análisis | Informe de Análisis | Analista | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 100%
2.4 | Elaborar el Modelo Entidad Relación | MER | GBD | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 100%
TRIMESTRE 3 ¦ Mayo – Junio 2026
3 DISEÑO DEL SISTEMA
3.1 | Diseñar la Arquitectura del Sistema | Documento de Arquitectura | Arquitecto Líder | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 0%
3.2 | Diseñar la Base de Datos Física | Modelo Físico BD | GBD | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 0%
3.3 | Diseñar Interfaces de Usuario | Mockups y Prototipos | Full Stack | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 0%
3.4 | Elaborar Documento de Diseño | Documento de Diseño | Arquitecto Líder | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 0%
🌴 VACACIONES SENA – MITAD DE AÑO ¦ 11 Jun – 10 Jul 2026 |  |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-10
TRIMESTRE 4 ¦ Julio – Agosto 2026
4 DESARROLLO DEL SISTEMA
4.1 | Configurar Ambiente de Desarrollo | Ambiente Configurado | Full Stack | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 0%
4.2 | Desarrollar Módulo de Inventarios | Módulo Implementado | Full Stack | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 0%
TRIMESTRE 5 ¦ Septiembre – Octubre 2026
4.3 | Desarrollar Módulo de Gestión de Caja | Módulo Implementado | Full Stack | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 0%
4.4 | Desarrollar Módulo de Reportes | Módulo Implementado | Full Stack | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 0%
TRIMESTRE 6 ¦ Noviembre – Diciembre 2026
5 PRUEBAS DEL SISTEMA
5.1 | Elaborar Plan de Pruebas | Plan de Pruebas | Tester | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 0%
5.2 | Ejecutar Pruebas Funcionales | Informe de Pruebas | Tester | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 0%
🎄 VACACIONES SENA – FIN DE AÑO ¦ 11 Dic 2026 – 10 Ene 2027 |  |  |  |  | 2026-12-11 | 2027-01-10
TRIMESTRE 7 ¦ Enero – Febrero 2027
6 DESPLIEGUE Y CIERRE
6.1 | Desplegar Sistema en Producción | Sistema Desplegado | Full Stack | 2027-01-13 | 2027-01-25 | 0%
6.2 | Capacitación a Usuarios Finales | Acta de Capacitación | Analista | 2027-01-26 | 2027-02-07 | 0%
6.3 | Elaborar Documentación Final del Proyecto | Manual Técnico y Usuario | Arquitecto Líder | 2027-02-08 | 2027-02-20 | 0%
6.4 | Cierre y Entrega del Proyecto | Acta de Cierre | Analista | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 0%
CONVENCIONES
Fase principal del proyecto
Actividad completada (100%)
Actividad pendiente (0%)
Período de vacaciones SENA

## GASTOS.1
ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL
1 | Papelería y útiles | 18 meses | 15000 | 270000
2 | Internet y comunicaciones | 18 meses | 100000 | 1800000
3 | Energía eléctrica | 18 meses | 80000 | 1440000
4 | Dominio web (.com) | 2 años | 80000 | 160000
5 | Hosting/VPS | 18 meses | 120000 | 2160000
6 | Certificado SSL | 2 años | 150000 | 300000
7 | Licencias de software | 1 año | 1500000 | 1500000
8 | Transporte y reuniones | 18 meses | 100000 | 1800000
9 | Imprevistos (5%) | 1 | 5000000 | 5000000
10 | Capacitación usuarios | 7 | 1575000 | 1575000
|  |  | TOTAL GENERAL | 15230000