## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
VALOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
RECURSOS PROFESIONALES
RECURSOS TECNOLÓGICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPREVISTOS
GANANCIA

## PLANEACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | %AVANCE
1 | ESPECIFICACIÓN REQUISITOS
1.1. | Analizar los datos recolectados para determinar las necesidades del cliente | Documento de Análisis | Analista | 2026-02-06 | 2026-03-06
1.2. | Elaborar el Diagrama de Procesos | Diagrama de Procesos | Analista | 2026-03-07 | 2026-03-16
1.3. | Elaborar el Informe de Requisitos del Sistema | Documento IEEE-830 | Analista | 2026-03-17 | 2026-03-27
2 | ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
2.1. | Diagramar los Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso | Analista | 2026-03-28 | 2026-04-05
2.2. | Generar las Plantillas de los Casos de Uso Extendido | Casos de Uso Extendido | Analista | 2026-04-06 | 2026-04-16
2.3. | Crear el informe de Análisis | Informe de Análisis | Analista | 2026-04-17 | 2026-04-18
2.4. | Elaborar el Modelo Entidad Relación | MER | GBD | 2026-04-19 | 2026-04-30

## RECURSOS HUM
ITEM | PROFESIONAL | CANT | SALARIO MENSUAL | MES | V/DIA | HORAS/DIA | V/HORA | DIAS | SALARIO REAL
1 | Arquitecto / Líder Full Stack | 1 | 5000000 | 30 | 166666.67 | 6 | 27777.78 | 20 | 3333333.33
2 | Administrador Proyecto | 1 | 3500000 | 30 | 116666.67 | 6 | 19444.44 | 15 | 1750000
3 | Analista | 1 | 2500000 | 30 | 83333.3333 | 6 | 13888.8889 | 20 | 1666666.6667
4 | Gestor de Bases de Datos | 1 | 2000000 | 30 | 66666.6667 | 5 | 13333.3333 | 15 | 1000000
5 | Desarrollador Full Stack | 2 | 3500000 | 30 | 116666.67 | 8 | 14583.33 | 40 | 9333333.33
6 | Desarrollador Backend | 1 | 3000000 | 30 | 100000 | 8 | 12500 | 20 | 2000000
7 | Tester | 1 | 2500000 | 30 | 83333.33 | 6 | 13888.89 | 15 | $1.250.000.00
[8 empty] | PARCIAL | 20333333.33
NOTA | La contratación de los profesionales se hará por Prestación de Servicios según el tiempo que se requiera en el proyecto | [6 empty] | TOTAL PROYECTO | 365999999.94